ПРИНЯТО / на заседании Управляющего Совета / МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» / протокол от 20.08.2014 №8	УТВЕРЖДЕНО / приказом заведующего / МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78» / от 01.09.2014 №24/11-осн

Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)

N п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные		Результат	Формы / отченых / документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
1	1.Создание рабочей группы по подготовке введе-ния ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению пла-на-графика мероп-риятий по реализации направ-лений ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы. Система мероп-риятий, обеспе-чивающих внед-рение ФГОС ДО		Приказ об утверждении рабочей груп-пы по подготовке введения ФГОС ДО План-график
2	Семинар-практикум «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образо-вания» / (Приложение №1)	2014-2015 учебный год	Старший воспитатель	Поэтапная подго-товка педагоги-ческих кадров к введению ФГОС ДО		Планирование образователь-ной деятельнос-ти в ДОУ в рамках ФГОС ДО
3	Мониторинг ресурсного обеспече-ния в соответствии с требованиями ФГОС	2014-2015 учебный год	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Получение объек-тивной информа-ции о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО		Совещание при заведую-щем, протокол совещания
4	Совещание при заведующем «Готов-ность ДОУ к внедрению ФГОС ДО»	Ноябрь 2014	Заведующий	Определение уровня готовнос-ти ДОУ к внедрению ФГОС ДО		Протокол совещания
5	Заседание рабочей группы Цель: Разработка плана методического сопровождения вве-дения ФГОС в ДОУ	Декабрь 2014	Старший воспитатель	Повышение про-фессиональной компетентности педагогических работников в области организа-ции образователь-ного процесса и обновления содер-жания образова-ния в соответ-ствии с ФГОС ДО		План
6	Организация работы творческой группы по разработке проекта образова-тельной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами	Январь 2014- сентябрь 2015	Заведующий, старший воспитатель	Создание ООП ДО		Проект программы
7	Обсуждение и утверждение основ-ной образовательной программы ДОУ на педагогическом совете	Сентябрь 2015	Заведующий, старший воспитатель	ООП ДОУ		Протокол педсовета
8	Формирование сете-вого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образо-вания в условиях реализации ФГОС ДО	2014-2015 учебный год	Заведующий, старший воспитатель	План меропри-ятий по сетевому взаимодействию		Проект «Преемствен-ность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
9	Совет трудового коллектива, педсовет Внесение изменений в нормативно-право-вую базу деятель-ности ДОУ	2014-2015 учебный год	Заведующий, старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирую-щие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО		Приказ об утверждении локальных ак-тов, протоколы педсоветов
10	Мониторинг введения ФГОС ДО	2014-2015 учебный год	Заведующий, старший воспитатель	Диагностические материалы		План контроля
11	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	2014-2015 учебный год	Заведующий, старший воспитатель			Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий		Повышение про-фессиональной компетентности педагогических работников в области органи-зации образова-тельного процес-са и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связан-ным с введением ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель		Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
1	Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-простран-ственной среде	2014-2015 учебный год	Заведующий		Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информацион-ная справка
2	Обеспечение соот-ветствия материаль-но-технической базы реализации ООП действующим сани-тарным и противопо-жарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий		Приведение в соответствие материально-технической баз-ы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО	Информацион-ная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий		Оснащенность необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информацион-ная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образо-вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий		Создание усло-вий для оперативной ликвидации профессиональ-ных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссы-лок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий		Расширение воз-можностей дос-тупа пользова-телей к банку актуальной педа-гогической ин-формации и обеспечение воз-можности дис-танционной под-держки участ-ников образова-тельного процес-са	Создание банка полезных ссы-лок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО
1	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	Сентябрь 2014 - декабрь 2014	Заведующий		Информирова-ние родитель-ской обществен-ности о внедрении ФГОС ДО	Протокол роди-тельского собрания
2	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015 учебный год	Заведующий, старший воспитатель		Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
3	Публичной отчет ДОУ о ходе и результатах введе-ния ФГОС ДО. Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отража-ющего ход введения ФГОС.	01.09.2015	Заведующий		Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий		Обеспечение условий откры-тости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Семинар-практикум
«ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования»

№	Формы	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1	Консультация / Самоанализ	«Планирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» / «Создание предметно-развивающей среды для детей 3-7 лет»	Сентябрь	Старший воспитатель / Старший воспитатель, воспитатели
2	Оперативный контроль	«Анализ планирования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС»	Октябрь	Старший воспитатель
3	Круглый стол	«Презентация рабочих программ по кружковой деятельности детей»	ноябрь	Старший воспитатель, воспитатели
4	Семинар-практикум / Консультация / Круглый стол / Самоанализ / Оперативный контроль	«ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования» / «ФГОС ДО. Требования к основной структуре ООП ДО». / «ФГОС ДО. Образовательные области и виды детской деятельности» / «Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС ДО» / «Использование педагогами ДОУ ИКТ в образовательном процессе»	Декабрь	Старший воспитатель / Старший воспитатель / Старший воспитатель, воспитатели / Старший воспитатель, воспитатели / Старший воспитатель
5	Консультация / Круглый стол	«Требования к условиям реализации ООП ДО» / «Требования к результатам освоения ООП ДО» / «Перспективы организации сотрудничества с семьями воспитанников в рамках реализации ООП»	Январь	Старший воспитатель / Старший воспитатель, воспитатели
6	Практикум / Тест - опрос	«Аналитический отчет воспитателя в рамках реализации ФГОС ДО» / «Особенности прояв-ления профессио-нальной позиции педагогов ДОУ»	Апрель	Старший воспитатель / Старший воспитатель
7	Итоговый анализ	"Организация развива-ющей предметно пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС"	Май	Старший воспитатель